## Planilha1
| Tarefa | Duração | Duração total | ID | Meta | Dependências | Participantes
Criação de Diagrama de Classe (pré-projeto) |  | 1 hora | 3 | T1 | M1 |  | 3
Criação de Diagrama de Sequência(pré-projeto) |  | 1 hora | 3 | T2 | M3 | T1 (M1) | 3
Diagrama de Pertt (pré-projeto) |  | 3 horas | 3 | T3 | M3 |  | 1
Diagram de Gantt (pré-projeto) |  | 2 horas | 2 | T4 | M2 |  | 1
Diagrama Burndown (pré-projeto) |  | 1 hora | 1 | T5 | M3 | T4 (M2) | 1
Reunião semanal (Semana 1) |  | 1 hora | 5 | T6 | M4 | T2, T3, T5 (M3) | 5
Desenvolver métodos para backend do menu |  | 5 horas | 15 | T7 | M5 | T6 (M4) | 3
Desenvolver interface do menu |  | 5 horas | 10 | T8 | M5 | T6 (M4) | 2
Reunião semanal (Semana 2) |  | 1 hora | 5 | T9 | M6 | T7, T8 (M5) | 5
Desenvolver métodos para backend do Receitas Aleatoria |  | 5 horas | 15 | T10 | M7 | T9 (M6) | 3
Desenvolver interface de Receitas Aleatoria |  | 5 horas | 10 | T11 | M7 | T9 (M6) | 2
Reunião semanal (Semana 3) |  | 1 hora | 5 | T12 | M8 | T10, T11 (M7) | 5
Criação de Diagrama de Classe (pós-projeto) |  | 1 hora | 3 | T13 | M9 | T12 (M8) | 3
Criação de Diagrama de Sequência (pós-projeto) |  | 1 hora | 3 | T14 | Fim | T13 (M9) | 3
Diagrama de Gantt (pós-projeto) |  | 2 horas | 2 | T15 | Fim | T12 (M8) | 1
Diagrama Burndown (pós-projeto) |  | 2 horas | 2 | T16 | Fim | T12 (M8) | 1
87