## Planilha1
| Tarefa | Duração | Duração total | ID | Meta | Dependências | Participantes
Criação de Diagrama de Análise de Projeto (pré-projeto) |  | 3 horas | 6 horas | T1 | M1 |  | 2 | Todos
Criação de Diagrama de Análise de Sistema (pré-projeto) |  | 3 horas | 6 horas | T2 | M1 |  | 2 | Todos
Diagrama de Pertt (pré-projeto) |  | 1 hora | 2 horas | T3 | M1 |  | 2 | Gabriela, Pedro
Diagram de Gantt (pré-projeto) |  | 1 hora | 2 horas | T4 | M1 |  | 2 | Gabriela, Pedro
Diagrama Burndown (pré-projeto) |  | 1 hora | 2 horas | T5 | M1 |  | 2 | Gabriela, Pedro
Criação Processo Versionamento Git |  | 2 horas | 2 horas | T6 | M1 |  | 1 | Bruno
Processo Bugfix Git |  | 2 horas | 2 horas | T7 | M1 |  | 1 | Bruno
Processo Merge e Branch Git |  | 2 horas | 2 horas | T8 | M1 |  | 1 | Bruno
Desenvolver backend para receitas |  | 3 horas | 9 horas | T9 | M2 | M1 | 3 | Bruno, Gabriel, Guilherme
Desenvolver método para mostrar receitas |  | 3 horas | 9 horas | T10 | M2 | M1, T9 | 3 | Bruno, Gabriel, Guilherme
Desenvolver interface visual para a página de receitas |  | 6 horas | 12 horas | T11 | M2 | M1, T9, T10 | 2 | Gabriela, Pedro
Desenvolver métodos para buscar receita por nome |  | 6 horas | 18 horas | T12 | M3 | M1, M2 | 3 | Bruno, Gabriel, Guilherme
Desenvolver interface visual para buscar receita |  | 3 horas | 6 horas | T13 | M3 | M1, M2, T12 | 2 | Gabriela, Pedro
Desenvolver interface visual para a listagem de receitas |  | 3 horas | 6 horas | T14 | M3 | M1, M2, T12, T13 | 2 | Gabriela, Pedro
Criação de Diagrama de Análise de Projeto (pós-projeto) |  | 3 horas | 3 horas | T15 | M4 | M1, M2, M3 | 5 | Todos
Criação de Diagrama de Análise de Sistema (pós-projeto) |  | 3 horas | 3 horas | T16 | M4 | M1, M2, M3 | 5 | Todos
Diagrama de Pertt (pós-projeto) |  | 1 hora | 2 horas | T17 | M4 | M1, M2, M3 | 2 | Gabriela, Pedro
Diagram de Gantt (pós-projeto) |  | 1 hora | 2 horas | T18 | M4 | M1, M2, M3 | 2 | Gabriela, Pedro
Diagrama Burndown (pós-projeto) |  | 1 hora | 2 horas | T19 | M4 | M1, M2, M3 | 2 | Gabriela, Pedro
5 dias - 6 horas